## Matriz de pruebas
Matriz de pruebas unitarias
Fecha de pruebas |  | 2024-10-10
Solicitud/orden de servicio o evento |  | S-1066361
Líder Técnico |  | Veronica Franco Perez
Responsable de pruebas
Expectativa de las pruebas |  |  |  | Requisitos para realizar las pruebas
Se espera que: La consulta de contratos sea exitosa
Número de prueba | Funcionalidad ¿Qué se va a probar? |  | Escenarios ¿Qué pasos se debe seguir para hacer la prueba? | Datos de entrada | Expectativa (Indicar qué se espera obtener a la salida) | Resultado real ¿Qué fue lo que se obtuvo realmente? | Estado de la prueba
1 | Consulta y busqueda de contratos |  | Colocar numero contrato o proveedor y click en buscar | No. contrato: "contrato Valido", Proveedor: "proveedor Valido" | Obtener array con datos, data: [{….}], message: "Contratos consultados exitosamente" | Obtener array con datos, data: [{….}], message: "Contratos consultados exitosamente" | Exitosa
2 | Consulta y busqueda de contratos |  | Colocar Numero contrato o proveedor inexistentes y dar click en buscar | No. contrato: "contrato No Valido", Proveedor: "proveedor No Valido" | Obtener arraysin datos, data: [{Vacío}], message: "Contratos consultados exitosamente" | Obtener arraysin datos, data: [{Vacío}], message: "Contratos consultados exitosamente" | Exitosa
3 | Control de paginacion de contratos |  | Hacer click sobre botones de paginador adelante y atrás | Busqueda valida: No. contrato: "contrato Valido", Proveedor: "proveedor Valido" | Obtener array con datos en la siguente pagina, data: [{….}], message: "Contratos consultados exitosamente" , | Obtener arraysin datos, data: [{Vacío}], message: "Contratos consultados exitosamente" | Exitosa
4 | Redireccion a formulario de contrato |  | Hacer click sobre el boton nuevo contrato | No aplica | Que se muestre el formularo de contratos | Rediirige a formulario de contrato | Exitosa
5 | Validacion basica de campos del formulario de contratos |  | Hacer click en guardar sin agregar valores a los campos | Campos vacios del formulario | Mensaje de "Los campos marcados son obligatorios" | Los campos marcados son obligatorios | Exitosa
6 | Validacion basica de campos de manera unitaria |  | Hacer focus en los campos y borrar o dejar vacio los campo | Campo o campos vacios del formulario | Se marcaran en rojo el campo dejado vacio que es obligatorio | "Marcado en rojo los campos" | Exitosa
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
Note on E10: Indicar los distintos pasos que permiten probar el componente que corresponde al requerimiento funcional a través de los escenarios
Note on F10: Nombre de los elementos que se requiere tener para iniciar la prueba del escenario del caso de prueba

## Registro de defectos
Registro de defectos
Número de prueba | ID Defecto | Severidad | Descripción | Fecha de detección | Fecha cierre ¿Cuándo se corrigió el defecto? | Estatus del defecto | Responsable de corrección del defecto | Descripción de las correcciones hechas
Nota: esta pestaña sólo se llena en caso de haber presentado defectos
Note on B2: Se relaciona con la pestaña Matriz de Prueba
Note on D2: Tipo de severidad del defecto Alta: Afecta la funcionalidad del sistema al salir a producción Media: Se puede corregir a lo más en dos días para poner en producción Baja: Se puede liberar en producción
Note on H2: Ver explicación de Estado en la pestaña "Listas"

## Evidencia de pruebas
Evidencia de pruebas
Evidencias.docx
Correos de autorización
Veronica Franco Perez | Colocar correo con Visto bueno
GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION
Líder técnico
Colocar correo con Visto bueno
Ultrasist
Responsable de Pruebas

## Listas
Estado prueba | Tipo de severidad del defecto |  | Estatus del defecto registrado
Exitosa | Alta | Afecta la funcionalidad del sistema al salir a producción | Abierto | El defecto se registro y no se ha solucionado
Fallida | Media | Se puede corregir a lo más en dos días para poner en producción | Cerrado | El defecto se ha solucionado
| Baja | Se puede liberar en producción | En proceso | El defecto se encuentra en solución
|  |  | No aplica | El defecto no aplica, fue una mala ejecución de prueba

## Sheet2 (hidden)
CVP | Severidad | Estatus | Tipo de Defecto
Solicitud | Crítico | Abierto | Cosmetico
Análisis | Alto | Ajustando Defecto | Funcional
Diseño | Media | Corregido | Corrección /Exactitud
Cosntrucción | Baja | Cerrado | Facilidad de Operación
Pruebas Unitarias
Pruebas de Usuario
Liberación